## プロジェクト計画
プロジェクト計画書
1 | システム名 |  | ウチミテ
2 | システムの目的とソリューション
【ポイント】①なぜこのシステムを作成することになったのか？ ②目的（背景にある課題）を達成する為、どのようなソリューションで実現するのか？ ③どの様な効果を期待しているのか？
①：なぜ 地震災害後、建物の被害状況や修理の必要性が分からず、必要な手続きや対応に困る被災者が多い。そこで、被災直後の情報収集や初期対応を支援することを目的とする。 ②：ソリューション 建物内部の写真と簡単な質問を入力すると、AIが被害状況の目安を分析し、修理費用の目安や罹災証明書の手続きなど、状況に応じた情報を提示する。 ③：期待する効果 被災者が被害状況を把握しやすくなり、「何をすればよいか分からない」という不安を減らす。また、復旧に必要な情報を一つのシステムで確認できることで、被災後の初期対応や復旧作業の効率化が期待できる。
3 | システムの概要
【ポイント】①どのようなシステムか？ ②システムを利用してどこまで実現可能か？ ③システム規模（利用者数等）は？ ④システム（機能等）と提案先やシステム利用者の関係は？
①：概要 本システムは、地震によって被害を受けた建物について、利用者が建物内部の写真と簡単な質問を登録すると、AIが被害状況を分析し、その目安を提示することで、被害状況の把握や専門家への相談を支援するWebシステムである。 また、分析結果に応じて、修理費用の目安や罹災証明書の申請方法などの情報を提示する。登録した写真や分析結果は履歴として保存し、後から被害状況や復旧状況を確認できるようにする。 ②：実現可能な機能 必須機能 ・被害情報の登録(建物情報・質問回答) ・被害写真の撮影・登録 ・AIによる被害状況分析 ・修理費用の目安提示 ・各種申請書・支援制度の案内 ・LINEログイン ・被害状況分析履歴 追加機能 ・チャットボットによる追加質問 ③：システム規模 ・個人での利用を想定している ・災害発生直後にはアクセスが集中すると想定される ④：システムとの関係 提案先：被災後の復旧対応を行う自治体・修理業者 利用者：災害によって建物や室内に被害を受けた個人
4 | システムの構成
| OS | Amazon Linux 2023
| 開発ツール | 統合開発環境：VisualStudioCode バージョン管理：Git/GitHub
| 使用言語 | フロントエンド：HTML、CSS、JavaScript バックエンド：Python
| サーバ(サービス) | AWS、Flask、Gemini API、LINE Login
ハードウェア構成
#VALUE!
5 | システムの機能要件
別紙1に記入
6 | 開発体制
【ポイント】①担当者の役割が明確になっているか？ ②進捗管理、仕様管理、試験（品質）管理等が行える体制となっているか？
①役割 リーダー：田上 サブリーダー：坂上 メンバー：岩本、齋藤、塚本、松田 ②管理体制 進捗管理：田上 仕様管理：全員 試験・品質管理：全員
7 | 開発スケジュール
別紙2に記入
8 | 開発で苦労すると思われる点、リスク
・AIによる被害状況の分析精度が十分でない可能性がある点 ・建築や災害に関する専門知識が不足しているため、被害状況の判断基準やシステムへの反映方法を決めることが難しい点 ・修理業者などの外部企業情報を取得・管理する必要があり、情報の正確性や更新が課題となる点
その対応策
・必要に応じて分析方法やプロンプトの改善、入力する画像・質問内容の見直しをする ・自治体や公的機関が公開している資料・判定基準を参考にする ・外部の企業情報を利用できるAPIなどを活用し、システム内で企業情報を直接管理する負担を減らす

## 別紙１） 機能要件
別紙1.システムの機能要件
【ポイント】①システムの目的を達成するための機能が網羅されているか？ ②機能は、入力系、照会系、帳票、バッチ処理等が明確となっているか？ ③システム導入後の運用面（バックアップ、障害対応など）への配慮がされているか？
No | 機能名 |  |  | 分類 | 機能概要 | 実績
| 大機能 | 中機能 | 小機能
1 | 建物情報管理 | 建物情報保存 | 建物情報保存 | 入力系 | 建物の情報を保存できる
2 |  | 建物情報管理 | 建物情報一覧表示 | 参照系 | 保存した建物の一覧を表示できる
3 |  |  | 建物情報詳細表示 | 参照系 | 保存した建物の詳細を表示できる
4 |  |  | 建物情報編集 | 入力系 | 保存した建物の情報を編集できる
5 |  |  | 建物情報削除 | 入力系 | 保存した建物の情報を削除できる
6 | 被害状況・分析 | 被害状況登録 | 建物情報登録 | 入力系 | 分析対象の建物の情報を登録できる
7 |  |  | 被害写真登録 | 入力系 | 被害写真を登録できる
8 |  |  | 被害状況登録 | 入力系 | 被害状況を登録できる
9 |  | AI分析 | 被害状況分析実行 | AI・分析系 | 被害状況の目安をAIで分析できる
10 |  | 分析結果確認 | 分析結果表示 | 参照系 | 分析結果を表示できる
11 |  | 被害分析履歴 | 履歴一覧表示 | 参照系 | 分析結果履歴の一覧を表示できる
12 |  |  | 履歴詳細表示 | 参照系 | 分析結果履歴の詳細を表示できる
13 |  | チャットボット | 不足情報追加質問 | AI・分析系 | 分析に必要な情報が不足している場合、不足情報について追加質問できる
14 |  |  | 追加回答登録 | 入力系 | 追加質問に対する回答を登録できる
15 |  |  | 分析結果に関する質問受付 | 入力系 | 分析結果に関する質問を入力できる
16 |  |  | 質問に対する回答表示 | AI・分析系 | AIが質問内容と分析結果を基に回答を生成し表示できる
17 | 復旧支援 | 修理費用情報 | 修理費用目安表示 | 参照系 | 修理費用の目安を表示できる
18 |  | 各種申請情報 | 罹災証明書申請案内 | 参照系 | 罹災証明書申請の案内ができる
|  |  | 応急修理制度案内 | 参照系 | 応急修理制度の案内ができる
19 |  |  | 被災者生活再建支援制度 案内 | 参照系 | 被災者生活再建支援制度の案内ができる
20 | ユーザ認証 | 認証 | LINEログイン | 認証系 | LINE認証でログインができる
21 |  |  | ログアウト | 認証系 | ログアウトができる
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
こちらは記入例です。 機能要件は、下記を参考にしてみましょう。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「システム機能階層図」
https://www.ipa.go.jp/sec/tool/ep/ep2.html

## 別紙１）非機能要件
別紙1.システムの非機能要件
【ポイント】④非機能要件（性能や信頼性，拡張性，セキュリティ）の配慮がされているか？
No | 項目 | ファクター | 機能概要 | 実績
1 | 可用性 | 稼働率 | 月間稼働率99.0%以上を目標とする
2
3
4
5 | 性能 拡張性 | レスポンスタイム | 通常の画面操作に対して3秒以内に応答する
6 |  |  | AI(Gemini API)による分析が30秒以内で完了することを目標とする
7 |  | 拡張性 | 災害発生後の利用者急増を想定し、利用者数の増加に応じてAWSのサーバーリソースを拡張できる構成とする
8
9 | 運用 保守性 | 運用保守性 | データベースを1日1回バックアップする
10
11
12
13 | 移行性 | 環境移行 | ローカル開発環境からAWS EC2の本番環境へ移行して動作できる構成とする
14
15
16
17 | セキュリティ | 通信暗号化 | HTTPS通信を使用してデータを暗号化する
18 |  | 認証 | LINE Loginを利用し、ログインを希望する利用者の認証を行う
19 |  | 認可 | ログイン利用者は自身の被害情報・写真・分析結果のみ参照・編集できるようにする
20 |  | アップロード制御 | アップロードできる画像のファイル形式・容量などを制限し、不正なファイルの登録を防止する
21 |  | APIキー管理 | Gemini APIの認証情報を利用者側に公開せず、サーバー側で安全に管理する
22 | システム環境 テクノロジー | 対応ブラウザ | Android: Chrome、iOS: Safari、Windows: Edge・Chromeの最新版に対応する
23 |  | 対応デバイス | Android・iOSを搭載したスマートフォン及びWindows PCに対応する
24
25
26
27
28
29
30
30
こちらは記入例です。 非機能要件は、下記を参考にしてみましょう。 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「非機能要求グレード2018」
https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/std/ent03-b.html

## 別紙２）開発スケジュール予定＆実績
別紙2.開発スケジュール予定＆実績
システム名 |  | ウチミテ
工程 |  | 成果物 | 担当 | 工数 （人日） |  | 進捗 | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 備考
[7 empty] | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
1 | 企画 | 企画書 | 全員 | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 100%
2 | プロジェクト計画 | プロジェクト計画書 | 田上 塚本 | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 100%
3 | 顧客レビュー | 企画発表用資料 | 全員 | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
4 | システム設計 | システム設計書 | 全員 | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
5 | 設計書レビュー |  |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
6 | プログラミング | ソースコード |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
7 | テスト | テスト仕様書 |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
8 | 校内大会 | システム本体 発表資料 |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
9 | 改修 |  |  | 予定 | 0 | 0%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
アジャイル開発を行った場合、
こちらの資料は必要ございません。

## 実績＆評価
1 | システム名 | ウチミテ
2 | システムの機能要件に対しての実績
別紙1に記入
3 | 開発スケジュールに対しての実績
別紙2に記入
4 | 開発で苦労した点とその解決方法
苦労した点
解決方法
5 | 今後の課題等
6 | アピールポイント