## ガントチャート
ガントチャート
開始日・終了日を入力すると青いバーが表示されます。進捗率100%で緑に変わります。
黄色の欄を入力してください。日付は 2026/9/1 の形式、進捗率は 50% の形式で入力。
プロジェクト名： | 地震被害度測定アプリ |  | チーム名： | tanouesoftware
[7 empty] | 2026年9月 | [29 empty] | 2026年10月 | [30 empty] | 2026年11月 | [29 empty] | 2026年12月 | [30 empty] | 2027年1月 | [30 empty] | 2027年2月
 | time axis 2026-09-01 to 2027-02-28
No. | タスク | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗率 | time axis 2026-09-01 to 2027-02-28
1 | 企画書（要提出） | 全員 | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 22 | 100%
2 | プロジェクト計画書（要提出） | 田上、塚本 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 9 | 100%
3 | モックアップ（画面イメージ） | 岩本、坂上、田上 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 9 | 100%
4 | 企画発表 | 全員 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 0%
5 | 企画発表用プレゼン資料 | 齋藤、坂上、塚本、松田 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 100%
6 | ドメインモデル | 齋藤、塚本 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 12 | 100%
7 | ユースケース（要提出） | 全員 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 12 | 100%
8 | ユースケーステスト仕様書（要提出） | 岩本、齋藤、塚本 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 12 | 100%
9 | ロバストネス | 全員 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 0%
10 | シーケンス（要提出） |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 0%
11 | シーケンステスト仕様書 |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 0%
12 | クラス（要提出） |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 0%
13 | クラステスト仕様書 |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 0%
14 | テーブル設計（要提出） |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 0%
15 | テーブル設計テスト仕様書 |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 0%
16 | 画面設計（要提出） |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 0%
17 | 画面設計テスト仕様書 |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 0%
18 | 実装 |  | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 26 | 0%
19 | 画面設計テスト |  | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 8 | 0%
20 | テーブル設計テスト |  | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 8 | 0%
21 | クラステスト |  | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 8 | 0%
22 | シーケンステスト |  | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 8 | 0%
23 | ユースケーステスト（要提出） |  | 2027-01-20 | 2027-01-29 | 10 | 0%
24 | テストに伴う修正 |  | 2027-01-13 | 2027-01-29 | 17 | 0%
25 | 発表 |  |  |  |  | 0%
26 | 発表準備
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40